## Sheet1
สรุปผลการดำเนินการงบลงทุน ปี 2553 ( ณ 14 กรกฎาคม 2553 )
รายการ | งปม.ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ
งบลงทุน | 43710400 | 751975 | 42958425
ครุภัณฑ์ | 6621400 | 100000 | 6521400
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 37089000 | 651975 | 36437025
รายการ |  | งปม.ได้รับ | ผลการดำเนินการ
ครุภัณฑ์ |  | 6621400
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- สนป. รถดั้มเปอร์ |  | 100000 | - เบิกจ่ายแล้ว
- ระยอง เรือ , จักรยานน้ำ |  | 292400 | - ยกเลิกการสอบราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขของประกาศ และให้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
- พังงา เรือโดยสาร |  | 425000 | - ประกาศสอบราคาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นซอง / จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร
เพื่อดำเนินการครั้งที่ 2
- พังงา รถ ATV |  | 204000 | - อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อประกาศสอบราคาซื้อ
ตามมติคณะกรรมการองค์การฯ
- สุโขทัย เรือยนต์ |  | 100000 | - มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกแบบ และยื่นข้อเสนอโครงการ 6 ก.ค. 53
2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
- สนว. ตู้เก็บตัวอย่างแมลง |  | 5500000 | - ยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ 1 / ประกวดราคาครั้งที่ 2 ยื่นซองเอกสาร
31 พ.ค.53
- สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2553 จำนวนเงิน 5,399,999 บาท
สิ่งก่อสร้าง |  | 27089000
1. สนว. 2 รายการ |  | 6012000
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิจัยและหอพรรณไม้ |  |  | - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างอาคารอาบน้ำยาพรรณไม้
5,587,000 บาท |  |  | นำมาใช้ปรับปรุงห้องเก็บตัวอย่างพรรณไม้โดยติดตั้งระบบควบคุมอากาศ
- อาคารอาบน้ำยาพรรณไม้ 425,000 บาท |  |  | ปลอดเชื้อสำหรับห้องพืชใบเลี้ยงคู่
- ราคากลาง 6,434,000 บาท
- ประกาศร่าง TOR 13 - 16 ก.ค. 53
2. สนป. 5 รายการ |  | 6247500
-นาฬิกาดอกไม้ 4,250,000 บาท |  |  | - ราคากลาง 2,876,227 บาท / ประกวดราคาครั้งที่ 2 ประมูลราคา
e-Auction 26 พ.ค. 53
- สัญญาจ้างเลขที่ 15/25553 จำนวนเงิน 2,830,000 บาท
- จุดชมวิว 850,000 บาท |  |  | - อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
รายการ |  | งปม.ได้รับ | ผลการดำเนินการ
- ห้องสุขา 850,000 บาท |  |  | - อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
- ศาลา , ซุ้มให้บริการนักท่องเที่ยว 297,500 บาท |  |  | - เบิกจ่ายแล้ว
3. สพธ. 3 รายการ |  | 5440000
- ปรับปรุงร้านจำหน่ายกาแฟ 510,000 บาท |  |  | - สัญญาจ้างเลขที่ 14/2553 จำนวนเงิน 471,730 บาท
- ร้านจำหน่ายอาหาร 680,000 บาท |  |  | - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ เป็นจัดจ้างตกแต่งภายในอาคารบริการ
นักท่องเที่ยว / ประกาศสอบราคา ยื่นซอง 15 มิ.ย.53
- สัญญาจ้างเลขที่ 17 / 2553 จำนวนเงิน 675,000 บาท
- อาคารคลังสินค้าและสำนักงาน 4,250,000 บาท |  |  | - ราคากลาง 3,963,400 บาท / ประกาศร่าง TOR 30 เม.ย.53
- อนุมัติยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ เนื่องจากต้องการแก้ไขแบบก่อสร้าง
- ประกวดราคาครั้งที่ 2 ยื่นซองเอกสาร 6 ก.ค. 53 มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 5 ราย
- กำหนดประมูล 19 ก.ค. 53
4. สนบ. 1 รายการ |  | 1921000
- บ้านพักพนักงาน 1,921,000 บาท |  |  | - สัญญาจ้างเลขที่ 12/2553 จำนวนเงิน 1,796,264 บาท
- ส่งงานงวดที่ 1 มูลค่างาน 354,475 บาท วันที่ 23 มิ.ย. 53
- เบิกจ่าย 13 ก.ค. 53
5. พิษณุโลก 7 รายการ |  | 2317500 | - อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
- โรงเรือนจัดแสดงพรรณไม้ไทย 306,000 บาท
- โรงเรือนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 297,500 บาท
- โรงซ่อมบำรุง 1,020,000 บาท
- อาคารเก็บพัสดุ 246,000 บาท
- อาคารเอนกประสงค์ 246,000 บาท
- ศาลา 85,000 บาท
- ห้องสุขา 117,000 บาท
6. ระยอง 2 รายการ |  | 2856000 | - ราคากลาง 3,066,700 บาท / ประกาศขายแบบ 25 พ.ค.53 - 3 มิ.ย.53
- ถนน ค.ส.ล. 2,125,000 บาท |  |  | ยื่นซองเอกสาร 10 มิ.ย.53
- เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 731,000 บาท |  |  | - สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2553 จำนวนเงิน 2,458,888 บาท
7. ขอนแก่น 1 รายการ |  | 255000 | - อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
- ที่จอดรถ 255,000 บาท |  |  | - ราคากลาง จำนวน 272,000 บาท / ประกาศ 28 มิ.ย.53
กำหนดเปิดซอง 15 ก.ค.53
รายการ |  | งปม.ได้รับ | ผลการดำเนินการ
8. สุโขทัย 3 รายการ |  | 2040000 | - ราคากลาง 2,024,100 บาท / ประกาศขยายเวลาขายแบบ 9-17 มิ.ย.53
- อาคารพลังงาน 850,000 บาท |  |  | ยื่นซองเอกสาร 24 มิ.ย.53
- ร้านอาหารและกาแฟพร้อมระบบ 1,020,000 บาท |  |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2
- โรงเลี้ยงไส้เดือน 170,000 บาท |  |  | เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซอง
ที่ดิน |  | 10000000
1. พังงา |  | 10000000
- ค่าชดเชยที่ดิน เกาะระ 10,000,000 บาท |  |  | - อยู่ในขั้นตอนการขอใช้พื้นที่